## timetable
Phase | VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • VORBEREITUNG • | [32 empty] | PROPOSAL • PROPOSAL • PROPOSAL • PROPOSAL • PROPOSAL • PROPOSAL • PROPOSAL • PROPOSAL • PROPOSAL • PROPOSAL • PROPOSAL • PROPOSAL • PROPOSAL • PROPOSAL • PROPOSAL • PROPOSAL • PROPOSAL • PROPOSAL • PROPOSAL • PROPOSAL • | [18 empty] | LITERATURRECHERCHE • LITERATURRECHERCHE • LITERATURRECHERCHE • LITERATURRECHERCHE • LITERATURRECHERCHE • LITERATURRECHERCHE • LITERATURRECHERCHE • LITERATURRECHERCHE • LITERATURRECHERCHE • LITERATURRECHERCHE • LITERATURRECHERCHE • LITERATURRECHERCHE • LITERATURRECHERCHE • LITERATURRECHERCHE • LITERATURRECHERCHE • | [24 empty] | INTERVIEWS METHODISCHER TEIL • INTERVIEWS METHODISCHER TEIL • INTERVIEWS METHODISCHER TEIL • INTERVIEWS METHODISCHER TEIL • INTERVIEWS METHODISCHER TEIL • INTERVIEWS METHODISCHER TEIL • INTERVIEWS METHODISCHER TEIL • INTERVIEWS METHODISCHER TEIL • INTERVIEWS METHODISCHER TEIL • INTERVIEWS METHODISCHER TEIL • INTERVIEWS METHODISCHER TEIL • INTERVIEWS METHODISCHER TEIL • INTERVIEWS METHODISCHER TEIL • INTERVIEWS METHODISCHER TEIL • INTERVIEWS METHODISCHER TEIL • INTERVIEWS METHODISCHER TEIL • INTERVIEWS METHODISCHER TEIL • INTERVIEWS METHODISCHER TEIL • INTERVIEWS METHODISCHER TEIL • INTERVIEWS METHODISCHER TEIL • INTERVIEWS METHODISCHER TEIL • INTERVIEWS METHODISCHER TEIL • INTERVIEWS METHODISCHER TEIL • INTERVIEWS METHODISCHER TEIL • | [41 empty] | NACHBEARBEITUNG • NACHBEARBEITUNG • NACHBEARBEITUNG • NACHBEARBEITUNG • NACHBEARBEITUNG • NACHBEARBEITUNG • NACHBEARBEITUNG • NACHBEARBEITUNG • NACHBEARBEITUNG • NACHBEARBEITUNG • NACHBEARBEITUNG • NACHBEARBEITUNG • NACHBEARBEITUNG •
Aufgaben | Dozierende: Prüfung zu Betreuungspersonen und Themeneingabe | [18 empty] | Student Service: Themenfreigabe und def. Zuweisung Betreuung |  |  | Student: Kontakt zu Supervisors / Topic Entry Formular an Supervisor und dieses besprechen | [10 empty] | Student: Proposal erarbeiten und einreichen auf Moodle und an Supervisoren (by 19.02. latest -> can also be done earlier) | [18 empty] | Student: KW8 Workshop 2 (mandatory) |  |  |  | Student: Discussion of Proposal with Supervisor workshop 3 (mandatory) | [6 empty] | Student: Kolloquium 1 (mandatory and online -> organised by supervisor) | [6 empty] | Student: Workshop 4 (mandatory) | [13 empty] | Student: Workshop 5 (mandatory) | [13 empty] | Student: Kolloquium 2 (mandatory online presence -> organised by Supervisor) | [13 empty] | Supervisor: Zeitplan für Bachelor-Thesis-Präsentation online | [27 empty] | Student: Submission of BA online by 21.05. on Moodle an to Supervisors by email | [6 empty] | Supervisor: Meldung bei nicht Bestehen | [11 empty] | Student Service: Mitteilug über Ausschluss von mündl. Prüfung |  |  | Student: Einreichen Präsentation auf Moodle und an Supervisoren
KW | KW1 | [6 empty] | KW2 | [6 empty] | KW3 | [6 empty] | KW4 | [6 empty] | KW5 | [6 empty] | KW6 | [6 empty] | KW7 | [6 empty] | KW8 | [6 empty] | KW9 | [6 empty] | KW10 | [6 empty] | KW11 | [6 empty] | KW12 | [6 empty] | KW13 | [6 empty] | KW14 | [6 empty] | KW15 | [6 empty] | KW16 | [6 empty] | KW17 | [6 empty] | KW18 | [6 empty] | KW19 | [6 empty] | KW20 | [6 empty] | KW21 | [6 empty] | KW22 | [6 empty] | KW23 | [6 empty] | KW24 | [6 empty] | KW25
Date | time axis 2025-01-01 to 2025-06-22
Tag | Mo | Di | time axis 2025-01-01 to 2025-06-22
Check Points
Kommentar

## Overview To-Do's
Overview To-Do's |  |  | Hinterlegte Regel: Rot erscheinen, wenn Datum <=7 Tage ist
Deadline | Kategorie | Bemerkungen
2025-01-01
2024-12-23
2025-01-17
2025-01-07
2025-10-26
2025-10-27
2025-10-28
2025-10-29
2025-10-30
2025-10-31
2025-11-01
2025-11-02
2025-11-03
2025-11-04
2025-11-05
2025-11-06
2025-11-07
2025-11-08
2025-11-09
2025-11-10
2025-11-11

## Status Literaturübersicht
|  | Status Übersicht Fachliteratur |  |  | to read | reading | done
Number | usable | Status | Quelle | Autoren | Titel | Themenbereich | Unterkategorie | Zusammenfassung / Exzerpt | Bemerkungen
1 |  | to read | Link
2 |  | reading | Link
3 |  | done | Link
4 |  |  | Link
5 |  |  | Link
6 |  |  | Link
7 |  |  | Link
8 |  |  | Link
9 |  |  | Link
10 |  |  | Link
11 |  |  | Link
12 |  |  | Link
13 |  |  | Link
14 |  |  | Link
15 |  |  | Link
16 |  |  | Link
17 |  |  | Link
18 |  |  | Link
19 |  |  | Link
20 |  |  | Link
21 |  |  | Link
22 |  |  | Link
23 |  |  | Link
24 |  |  | Link
25 |  |  | Link
26 |  |  | Link
27 |  |  | Link

## allg. Notizen
erledigt | Datum | Themenbereich | Bemerkung